## Cover
Weekly REPORT
Version: 1.0
Issue date:
<TÊN DỰ ÁN>
Mã dự án |  | <Mã dự án: P-xxxx>
Mã vụ việc |  | <Danh sách MVV: GLBxxxxxx>
PM
Người soạn thảo
Người phê duyệt
Mức độ bảo mật |  | Sử dụng nội bộ

## Record of Change
Record of Change
No | Effective Date | Version | Change Description | Reason | Reviewer | Approver
1 |  | 1 | Create new | -

## Document history (hidden)
| Phiên bản | Ngày hiệu lực | Nội dung sửa đổi | Người duyệt
| 1.0 | 2019-12-26 | Tạo mới | Nguyễn Quốc Sử
| 1.1 |  | Thay đổi mã tài liệu, form tài liệu | Đặng Ngọc Bảo
BẢO MẬT
Tài liệu này được phân phối hạn chế và không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích liên quan đến CMC GLOBAL. Nội dung của tài liệu này không được tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào khác nếu không có sự cho phép trước bằng văn bản của CMC GLOBAL.

## W1-2 (21 04-1 5)
Weekly Report W1-2 (21/04-1/5)
Project: CRM
Reporter: nnthinh@cmcglobal.vn
Report Date: |  | 2026-05-05 | Receiver: hatitphamthi@gmail.com
1. Tổng quan tình hình dự án
No | Vị trí | Số lượng nhân sự
1 | Flutter | 5
2. Tình hình nhân sự và các vấn đề phát sinh trong tuần
No | Dự án đang tham gia | Họ tên | Vị trí | Số lượng task đã thực hiện/ Tổng task được giao | Tổng thời gian làm việc trong tuần (giờ) | Khó khăn từ nhân sự | Feedback từ khách hàng
1 | Mobile App Banking | Trần Hoàng Hiệp | Senior | 1/1 | 48 | Chưa có | Chưa có
2 | Mobile App Banking | Nguyễn Văn An | Middle | đọc và làm quen với source code trước khi nhận task. | 16 | Chưa có | Chưa có
3 | Mobile App Banking | Phạm Đức Trường | Middle | 1/1 | 48 | Chưa có | Chưa có
4 | Mobile App Banking | Mai Văn Tuấn | Middle | đọc và làm quen với source code trước khi nhận task. | 16 | Chưa có | Chưa có
5 | Mobile App Banking | Trần Mạnh Huy | Senior | 2/2 | 48 | Chưa có | Chưa có
3. Các khó khăn, rủi ro tiềm ẩn chung
No | Vấn đề |  |  | Ảnh hưởng |  | Action | Deadline | PIC | Status
1 | Chưa phát sinh
Note on H15: Mô tả theo cấu trúc: 1) Vấn đề 2) Nguyên nhân 3) Ảnh hưởng
Note on I15: Mô tả theo cấu trúc: 1) Vấn đề 2) Nguyên nhân 3) Ảnh hưởng

## W3 (4-8 5)
Weekly Report W3 (04/04-08/05)
Project: CRM
Reporter: nnthinh@cmcglobal.vn
Report Date: |  | 2026-11-05 | Receiver: hatitphamthi@gmail.com
1. Tổng quan tình hình dự án
No | Vị trí | Số lượng nhân sự
1 | Flutter | 5
2. Tình hình nhân sự và các vấn đề phát sinh trong tuần
No | Dự án đang tham gia | Họ tên | Vị trí | Số lượng task đã thực hiện/ Tổng task được giao | Tổng thời gian làm việc trong tuần (giờ) | Khó khăn từ nhân sự | Feedback từ khách hàng
1 | Mobile App Banking | Trần Hoàng Hiệp | Senior | 3/3 | 40 | Chưa có | Chưa có
2 | Mobile App Banking | Nguyễn Văn An | Middle | 2/2 | 32 | Chưa có | chưa hiểu tài liệu ngay vì thời gian tiếp xúc dự án ngắn
3 | Mobile App Banking | Phạm Đức Trường | Middle | 2/2 | 36 | Chưa có | Chưa có
4 | Mobile App Banking | Mai Văn Tuấn | Middle | 1/1 | 40 | Chưa có | Chưa có
5 | Mobile App Banking | Trần Mạnh Huy | Senior | 3/3 | 40 | Chưa có | Do API lỗi nhiều nên chưa ghép hoàn chỉnh được
3. Các khó khăn, rủi ro tiềm ẩn chung
No | Vấn đề |  |  | Ảnh hưởng |  | Action | Deadline | PIC | Status
1 | Chưa phát sinh
Note on H15: Mô tả theo cấu trúc: 1) Vấn đề 2) Nguyên nhân 3) Ảnh hưởng
Note on I15: Mô tả theo cấu trúc: 1) Vấn đề 2) Nguyên nhân 3) Ảnh hưởng

## W4(11- 15 5)
Weekly Report W5 (11/05-15/05)
Project: CRM
Reporter: nnthinh@cmcglobal.vn
Report Date: |  | 18/5/2026 | Receiver: hatitphamthi@gmail.com
1. Tổng quan tình hình dự án
No | Vị trí | Số lượng nhân sự
1 | Flutter | 5
2. Tình hình nhân sự và các vấn đề phát sinh trong tuần
No | Dự án đang tham gia | Họ tên | Ngày Onboard | Vị trí | Số lượng task đã thực hiện/ Tổng task được giao | Tổng thời gian làm việc trong tuần (giờ) | Khó khăn từ nhân sự | Feedback từ khách hàng
1 | Mobile App Banking | Trần Hoàng Hiệp | 21/04/2026 | Senior | 2/2 | 40 | Chưa có
2 | Mobile App Banking | Nguyễn Văn An | 28/04/2026 | Middle | 4/4 | 40 | Chưa có
3 | Mobile App Banking | Phạm Đức Trường | 21/04/2026 | Middle | 2/2 | 36 | Chưa có
4 | Mobile App Banking | Mai Văn Tuấn | 28/04/2026 | Middle | 2/2 | 40 | Chưa có
5 | Mobile App Banking | Trần Mạnh Huy | 21/04/2026 | Senior | 4/4 | 40 | Chưa có
3. Các khó khăn, rủi ro tiềm ẩn chung
No | Vấn đề |  |  | Ảnh hưởng |  | Action | Deadline | PIC | Status
1 | Chưa phát sinh
Note on I15: Mô tả theo cấu trúc: 1) Vấn đề 2) Nguyên nhân 3) Ảnh hưởng
Note on J15: Mô tả theo cấu trúc: 1) Vấn đề 2) Nguyên nhân 3) Ảnh hưởng

## W5(18- 22 5)
Weekly Report W5 (18/05-22/05)
Project: CRM
Reporter: nnthinh@cmcglobal.vn
Report Date: |  | 25/5/2026 | Receiver: hatitphamthi@gmail.com
1. Tổng quan tình hình dự án
No | Vị trí | Số lượng nhân sự
1 | Flutter | 5
2. Tình hình nhân sự và các vấn đề phát sinh trong tuần
No | Dự án đang tham gia | Họ tên | Ngày Onboard | Vị trí | Số lượng task đã thực hiện/ Tổng task được giao | Tổng thời gian làm việc trong tuần (giờ) | Khó khăn từ nhân sự | Feedback từ khách hàng
1 | Mobile App Banking | Trần Hoàng Hiệp | 21/04/2026 | Senior | 2/2 | 40 | Chưa có
2 | Mobile App Banking | Nguyễn Văn An | 28/04/2026 | Middle | 4/4 | 40 | Chưa có
3 | Mobile App Banking | Phạm Đức Trường | 21/04/2026 | Middle | 3/3 | 40 | Chưa có
4 | Mobile App Banking | Mai Văn Tuấn | 28/04/2026 | Middle | 2/2 | 40 | Chưa có
5 | Mobile App Banking | Trần Mạnh Huy | 21/04/2026 | Senior | 2/2 | 40 | Chưa có
3. Các khó khăn, rủi ro tiềm ẩn chung
No | Vấn đề |  |  | Ảnh hưởng |  | Action | Deadline | PIC | Status
1 | Chưa phát sinh
Note on I15: Mô tả theo cấu trúc: 1) Vấn đề 2) Nguyên nhân 3) Ảnh hưởng
Note on J15: Mô tả theo cấu trúc: 1) Vấn đề 2) Nguyên nhân 3) Ảnh hưởng