## Cover
Weekly REPORT
Version: 1.0
Issue date:
G1_DU1.18_Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank)_T&M
Mã dự án |  | P-3892
Mã vụ việc |  | GLBOD2600218
PM
Người soạn thảo |  | Nguyễn Ngọc Thịnh
Người phê duyệt
Mức độ bảo mật |  | Sử dụng nội bộ

## Record of Change
Record of Change
No | Effective Date | Version | Change Description | Reason | Reviewer | Approver
1 |  | 1 | Create new | -

## Document history (hidden)
| Phiên bản | Ngày hiệu lực | Nội dung sửa đổi | Người duyệt
| 1.0 | 2019-12-26 | Tạo mới | Nguyễn Quốc Sử
| 1.1 |  | Thay đổi mã tài liệu, form tài liệu | Đặng Ngọc Bảo
BẢO MẬT
Tài liệu này được phân phối hạn chế và không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích liên quan đến CMC GLOBAL. Nội dung của tài liệu này không được tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào khác nếu không có sự cho phép trước bằng văn bản của CMC GLOBAL.

## W1-2 (21 04-1 5)
Weekly Report W1-2 (21/04-1/5)
Project: CRM
Reporter: nnthinh@cmcglobal.vn
Report Date: |  | 2026-05-05 | Receiver: hatitphamthi@gmail.com
1. Tổng quan tình hình dự án
No | Vị trí | Số lượng nhân sự
1 | Flutter | 5
2. Tình hình nhân sự và các vấn đề phát sinh trong tuần
No | Dự án đang tham gia | Họ tên | Vị trí | Số lượng task đã thực hiện/ Tổng task được giao | Tổng thời gian làm việc trong tuần (giờ) | Khó khăn từ nhân sự | Feedback từ khách hàng
1 | Mobile App Banking | Trần Hoàng Hiệp | Senior | 1/1 | 48 | Chưa có | Chưa có
2 | Mobile App Banking | Nguyễn Văn An | Middle | đọc và làm quen với source code trước khi nhận task. | 16 | Chưa có | Chưa có
3 | Mobile App Banking | Phạm Đức Trường | Middle | 1/1 | 48 | Chưa có | Chưa có
4 | Mobile App Banking | Mai Văn Tuấn | Middle | đọc và làm quen với source code trước khi nhận task. | 16 | Chưa có | Chưa có
5 | Mobile App Banking | Trần Mạnh Huy | Senior | 2/2 | 48 | Chưa có | Chưa có
3. Các khó khăn, rủi ro tiềm ẩn chung
No | Vấn đề |  |  | Ảnh hưởng |  | Action | Deadline | PIC | Status
1 | Chưa phát sinh
Note on H15: Mô tả theo cấu trúc: 1) Vấn đề 2) Nguyên nhân 3) Ảnh hưởng
Note on I15: Mô tả theo cấu trúc: 1) Vấn đề 2) Nguyên nhân 3) Ảnh hưởng

## W3 (4-8 5)
Weekly Report W3 (04/04-08/05)
Project: CRM
Reporter: nnthinh@cmcglobal.vn
Report Date: |  | 2026-11-05 | Receiver: hatitphamthi@gmail.com
1. Tổng quan tình hình dự án
No | Vị trí | Số lượng nhân sự
1 | Flutter | 5
2. Tình hình nhân sự và các vấn đề phát sinh trong tuần
No | Dự án đang tham gia | Họ tên | Vị trí | Số lượng task đã thực hiện/ Tổng task được giao | Tổng thời gian làm việc trong tuần (giờ) | Khó khăn từ nhân sự | Feedback từ khách hàng
1 | Mobile App Banking | Trần Hoàng Hiệp | Senior | 3/3 | 40 | Chưa có | Chưa có
2 | Mobile App Banking | Nguyễn Văn An | Middle | 2/2 | 32 | Chưa có | chưa hiểu tài liệu ngay vì thời gian tiếp xúc dự án ngắn
3 | Mobile App Banking | Phạm Đức Trường | Middle | 2/2 | 36 | Chưa có | Chưa có
4 | Mobile App Banking | Mai Văn Tuấn | Middle | 1/1 | 40 | Chưa có | Chưa có
5 | Mobile App Banking | Trần Mạnh Huy | Senior | 3/3 | 40 | Chưa có | Do API lỗi nhiều nên chưa ghép hoàn chỉnh được
3. Các khó khăn, rủi ro tiềm ẩn chung
No | Vấn đề |  |  | Ảnh hưởng |  | Action | Deadline | PIC | Status
1 | Chưa phát sinh
Note on H15: Mô tả theo cấu trúc: 1) Vấn đề 2) Nguyên nhân 3) Ảnh hưởng
Note on I15: Mô tả theo cấu trúc: 1) Vấn đề 2) Nguyên nhân 3) Ảnh hưởng

## W4(11- 15 5)
Weekly Report W5 (11/05-15/05)
Project: CRM
Reporter: nnthinh@cmcglobal.vn
Report Date: |  | 18/5/2026 | Receiver: hatitphamthi@gmail.com
1. Tổng quan tình hình dự án
No | Vị trí | Số lượng nhân sự
1 | Flutter | 5
2. Tình hình nhân sự và các vấn đề phát sinh trong tuần
No | Dự án đang tham gia | Họ tên | Ngày Onboard | Vị trí | Số lượng task đã thực hiện/ Tổng task được giao | Tổng thời gian làm việc trong tuần (giờ) | Khó khăn từ nhân sự | Feedback từ khách hàng
1 | Mobile App Banking | Trần Hoàng Hiệp | 21/04/2026 | Senior | 2/2 | 40 | Chưa có
2 | Mobile App Banking | Nguyễn Văn An | 28/04/2026 | Middle | 4/4 | 40 | Chưa có
3 | Mobile App Banking | Phạm Đức Trường | 21/04/2026 | Middle | 2/2 | 36 | Chưa có
4 | Mobile App Banking | Mai Văn Tuấn | 28/04/2026 | Middle | 2/2 | 40 | Chưa có
5 | Mobile App Banking | Trần Mạnh Huy | 21/04/2026 | Senior | 4/4 | 40 | Chưa có
3. Các khó khăn, rủi ro tiềm ẩn chung
No | Vấn đề |  |  | Ảnh hưởng |  | Action | Deadline | PIC | Status
1 | Chưa phát sinh
Note on I15: Mô tả theo cấu trúc: 1) Vấn đề 2) Nguyên nhân 3) Ảnh hưởng
Note on J15: Mô tả theo cấu trúc: 1) Vấn đề 2) Nguyên nhân 3) Ảnh hưởng

## W5(18- 22 5)
Weekly Report W5 (18/05-22/05)
Project: CRM
Reporter: nnthinh@cmcglobal.vn
Report Date: |  | 25/5/2026 | Receiver: hatitphamthi@gmail.com
1. Tổng quan tình hình dự án
No | Vị trí | Số lượng nhân sự
1 | Flutter | 5
2. Tình hình nhân sự và các vấn đề phát sinh trong tuần
No | Dự án đang tham gia | Họ tên | Ngày Onboard | Vị trí | Số lượng task đã thực hiện/ Tổng task được giao | Tổng thời gian làm việc trong tuần (giờ) | Khó khăn từ nhân sự | Feedback từ khách hàng
1 | Mobile App Banking | Trần Hoàng Hiệp | 21/04/2026 | Senior | 2/2 | 40 | Chưa có
2 | Mobile App Banking | Nguyễn Văn An | 28/04/2026 | Middle | 4/4 | 40 | Chưa có
3 | Mobile App Banking | Phạm Đức Trường | 21/04/2026 | Middle | 3/3 | 40 | Chưa có
4 | Mobile App Banking | Mai Văn Tuấn | 28/04/2026 | Middle | 2/2 | 40 | Chưa có
5 | Mobile App Banking | Trần Mạnh Huy | 21/04/2026 | Senior | 2/2 | 40 | Chưa có
3. Các khó khăn, rủi ro tiềm ẩn chung
No | Vấn đề |  |  | Ảnh hưởng |  | Action | Deadline | PIC | Status
1 | Chưa phát sinh
Note on I15: Mô tả theo cấu trúc: 1) Vấn đề 2) Nguyên nhân 3) Ảnh hưởng
Note on J15: Mô tả theo cấu trúc: 1) Vấn đề 2) Nguyên nhân 3) Ảnh hưởng

## W5(25- 29 5)
Weekly Report W6 (25/05-29/05)
Project: CRM
Reporter: nnthinh@cmcglobal.vn
Report Date: |  | 2026-02-06 | Receiver: hatitphamthi@gmail.com
1. Tổng quan tình hình dự án
No | Vị trí | Số lượng nhân sự
1 | Flutter | 5
2. Tình hình nhân sự và các vấn đề phát sinh trong tuần
No | Dự án đang tham gia | Họ tên | Ngày Onboard | Vị trí | Số lượng task đã thực hiện/ Tổng task được giao | Tổng thời gian làm việc trong tuần (giờ) | Khó khăn từ nhân sự | Feedback từ khách hàng
1 | Mobile App Banking | Trần Hoàng Hiệp | 21/04/2026 | Senior | 2/2 | 40 | Chưa có
2 | Mobile App Banking | Nguyễn Văn An | 28/04/2026 | Middle | 1/1 | 40 | Chưa có
3 | Mobile App Banking | Phạm Đức Trường | 21/04/2026 | Middle | 1/1 | 40 | Chưa có
4 | Mobile App Banking | Mai Văn Tuấn | 28/04/2026 | Middle | 2/2 | 40 | Chưa có
5 | Mobile App Banking | Trần Mạnh Huy | 21/04/2026 | Senior | 2/2 | 40 | Chưa có
3. Các khó khăn, rủi ro tiềm ẩn chung
No | Vấn đề |  |  | Ảnh hưởng |  | Action | Deadline | PIC | Status
1 | Chưa phát sinh
Note on I15: Mô tả theo cấu trúc: 1) Vấn đề 2) Nguyên nhân 3) Ảnh hưởng
Note on J15: Mô tả theo cấu trúc: 1) Vấn đề 2) Nguyên nhân 3) Ảnh hưởng

## W5(01- 05 6)
Weekly Report W7 (01/06-05/06)
Project: CRM
Reporter: nnthinh@cmcglobal.vn
Report Date: |  | 2026-08-06 | Receiver: hatitphamthi@gmail.com
1. Tổng quan tình hình dự án
No | Vị trí | Số lượng nhân sự
1 | Flutter | 5
2. Tình hình nhân sự và các vấn đề phát sinh trong tuần
No | Dự án đang tham gia | Họ tên | Ngày Onboard | Vị trí | Số lượng task đã thực hiện/ Tổng task được giao | Tổng thời gian làm việc trong tuần (giờ) | Khó khăn từ nhân sự | Feedback từ khách hàng
1 | Mobile App Banking | Trần Hoàng Hiệp | 21/04/2026 | Senior | 4/4 | 40 | Chưa có
2 | Mobile App Banking | Nguyễn Văn An | 28/04/2026 | Middle | 2/2 | 32 | Chưa có
3 | Mobile App Banking | Phạm Đức Trường | 21/04/2026 | Middle | 1/1 | 40 | Chưa có
4 | Mobile App Banking | Mai Văn Tuấn | 28/04/2026 | Middle | 1/1 | 40 | Chưa có
5 | Mobile App Banking | Trần Mạnh Huy | 21/04/2026 | Senior | 2/2 | 36 | Chưa có
3. Các khó khăn, rủi ro tiềm ẩn chung
No | Vấn đề |  |  | Ảnh hưởng |  | Action | Deadline | PIC | Status
1 | Chưa phát sinh
Note on I15: Mô tả theo cấu trúc: 1) Vấn đề 2) Nguyên nhân 3) Ảnh hưởng
Note on J15: Mô tả theo cấu trúc: 1) Vấn đề 2) Nguyên nhân 3) Ảnh hưởng

## W8(08- 12 6)
Weekly Report W8 (08/06-12/06)
Project: CRM
Reporter: nnthinh@cmcglobal.vn
Report Date: |  | 16/6/2026 | Receiver: hatitphamthi@gmail.com
1. Tổng quan tình hình dự án
No | Vị trí | Số lượng nhân sự
1 | Flutter | 5
2. Tình hình nhân sự và các vấn đề phát sinh trong tuần
No | Dự án đang tham gia | Họ tên | Ngày Onboard | Vị trí | Số lượng task đã thực hiện/ Tổng task được giao | Tổng thời gian làm việc trong tuần (giờ) | Khó khăn từ nhân sự | Note
1 | Mobile App Banking | Trần Hoàng Hiệp | 21/04/2026 | Senior | 2/2 | 32 | Chưa có | Thứ 6 (12/6) các nhân sự nghỉ vì teambuilding của CMCG
2 | Mobile App Banking | Nguyễn Văn An | 28/04/2026 | Middle | 2/2 | 32 | Chưa có
3 | Mobile App Banking | Phạm Đức Trường | 21/04/2026 | Middle | 2/2 | 32 | Chưa có
4 | Mobile App Banking | Mai Văn Tuấn | 28/04/2026 | Middle | 2/2 | 32 | Chưa có
5 | Mobile App Banking | Trần Mạnh Huy | 21/04/2026 | Senior | 2/2 | 32 | Chưa có
3. Các khó khăn, rủi ro tiềm ẩn chung
No | Vấn đề |  |  | Ảnh hưởng |  | Action | Deadline | PIC | Status
1 | Chưa phát sinh
Note on I15: Mô tả theo cấu trúc: 1) Vấn đề 2) Nguyên nhân 3) Ảnh hưởng
Note on J15: Mô tả theo cấu trúc: 1) Vấn đề 2) Nguyên nhân 3) Ảnh hưởng

## W9(15- 18 6)
Weekly Report W9 (15/06-19/06)
Project: CRM
Reporter: nnthinh@cmcglobal.vn
Report Date: |  | 24/6/2026 | Receiver: hatitphamthi@gmail.com
1. Tổng quan tình hình dự án
No | Vị trí | Số lượng nhân sự
1 | Flutter | 5
2. Tình hình nhân sự và các vấn đề phát sinh trong tuần
No | Dự án đang tham gia | Họ tên | Ngày Onboard | Vị trí | Số lượng task đã thực hiện/ Tổng task được giao | Tổng thời gian làm việc trong tuần (giờ) | Khó khăn từ nhân sự | Note
1 | Mobile App Banking | Trần Hoàng Hiệp | 21/04/2026 | Senior | 3/3 | 40 | Chưa có
2 | Mobile App Banking | Nguyễn Văn An | 28/04/2026 | Middle | 4/4 | 40 | Chưa có
3 | Mobile App Banking | Phạm Đức Trường | 21/04/2026 | Middle | 2/2 | 40 | Chưa có
4 | Mobile App Banking | Mai Văn Tuấn | 28/04/2026 | Middle | 2/2 | 40 | Chưa có
5 | Mobile App Banking | Trần Mạnh Huy | 21/04/2026 | Senior | 2/2 | 40 | Chưa có
3. Các khó khăn, rủi ro tiềm ẩn chung
No | Vấn đề |  |  | Ảnh hưởng |  | Action | Deadline | PIC | Status
chưa phát sinh
Note on I15: Mô tả theo cấu trúc: 1) Vấn đề 2) Nguyên nhân 3) Ảnh hưởng
Note on J15: Mô tả theo cấu trúc: 1) Vấn đề 2) Nguyên nhân 3) Ảnh hưởng

## W10(22- 26 6)
Weekly Report W10 (22/06-26/06)
Project: CRM
Reporter: nnthinh@cmcglobal.vn
Report Date: |  | 30/6/2026 | Receiver: hatitphamthi@gmail.com
1. Tổng quan tình hình dự án
No | Vị trí | Số lượng nhân sự
1 | Flutter | 5
2. Tình hình nhân sự và các vấn đề phát sinh trong tuần
No | Dự án đang tham gia | Họ tên | Ngày Onboard | Vị trí | Số lượng task đã thực hiện/ Tổng task được giao | Tổng thời gian làm việc trong tuần (giờ) | Khó khăn từ nhân sự | Note
1 | Mobile App Banking | Trần Hoàng Hiệp | 21/04/2026 | Senior | 2/2 | 32 | Chưa có | Nghỉ thứ 4 (24/06)
2 | Mobile App Banking | Nguyễn Văn An | 28/04/2026 | Middle | 4/4 | 40 | Chưa có
3 | Mobile App Banking | Phạm Đức Trường | 21/04/2026 | Middle | 3/3 | 40 | Chưa có
4 | Mobile App Banking | Mai Văn Tuấn | 28/04/2026 | Middle | 4/4 | 40 | Chưa có
5 | Mobile App Banking | Trần Mạnh Huy | 21/04/2026 | Senior | 3/3 | 40 | Chưa có
3. Các khó khăn, rủi ro tiềm ẩn chung
No | Vấn đề |  |  | Ảnh hưởng |  | Action | Deadline | PIC | Status
chưa phát sinh
Note on H15: Mô tả theo cấu trúc: 1) Vấn đề 2) Nguyên nhân 3) Ảnh hưởng
Note on I15: Mô tả theo cấu trúc: 1) Vấn đề 2) Nguyên nhân 3) Ảnh hưởng

## W11(29- 03 7)
Weekly Report W11 (29/06-03/07)
Project: CRM
Reporter: nnthinh@cmcglobal.vn
Report Date: |  | 2026-07-07 | Receiver: hatitphamthi@gmail.com
1. Tổng quan tình hình dự án
No | Vị trí | Số lượng nhân sự
1 | Flutter | 5
2. Tình hình nhân sự và các vấn đề phát sinh trong tuần
No | Dự án đang tham gia | Họ tên | Ngày Onboard | Vị trí | Số lượng task đã thực hiện/ Tổng task được giao | Tổng thời gian làm việc trong tuần (giờ) | Khó khăn từ nhân sự | Note
1 | Mobile App Banking | Trần Hoàng Hiệp | 21/04/2026 | Senior | 2/2 | 36 | Chưa có | Nghỉ chiều thứ 5 (02/07)
2 | Mobile App Banking | Nguyễn Văn An | 28/04/2026 | Middle | 4/4 | 40 | Chưa có
3 | Mobile App Banking | Phạm Đức Trường | 21/04/2026 | Middle | 3/3 | 32 | Chưa có | Nghỉ thứ 6 ( 03/07)
4 | Mobile App Banking | Mai Văn Tuấn | 28/04/2026 | Middle | 4/4 | 36 | Chưa có | Nghỉ chiều thứ 5 (02/07)
5 | Mobile App Banking | Trần Mạnh Huy | 21/04/2026 | Senior | 3/3 | 40 | Chưa có
3. Các khó khăn, rủi ro tiềm ẩn chung
No | Vấn đề |  |  | Ảnh hưởng |  | Action | Deadline | PIC | Status
chưa phát sinh
Note on H15: Mô tả theo cấu trúc: 1) Vấn đề 2) Nguyên nhân 3) Ảnh hưởng
Note on I15: Mô tả theo cấu trúc: 1) Vấn đề 2) Nguyên nhân 3) Ảnh hưởng

## W12(0607- 10 7)
Weekly Report 06/07 ~ 10/07
Project: CRM
Reporter: nnthinh@cmcglobal.vn
Report Date: |  | 15-07-2026 | Receiver: hatitphamthi@gmail.com
1. Kế hoạch load CV
No | Vị trí | Số lượng request | Level | Số lượng CV đã gửi | Số lượng CV passed | Note
1 | Flutter | 5 | Middle-senior | 10 | 5
2. Kế hoạch onboard sắp tới
No | Vị trí | Tên nhân sự | Ngày onboard dự kiến | Địa điểm onboard | Note
1 | Flutter | Trần Hoàng Hiệp | 21/04/2026 | Ngõ 8 Hoàng Đạo Thuý
2 | Flutter | Nguyễn Văn An | 28/04/2026 | Ngõ 8 Hoàng Đạo Thuý
3 | Flutter | Phạm Đức Trường | 21/04/2026 | Ngõ 8 Hoàng Đạo Thuý
4 | Flutter | Mai Văn Tuấn | 28/04/2026 | Ngõ 8 Hoàng Đạo Thuý
5 | Flutter | Trần Mạnh Huy | 21/04/2026 | Ngõ 8 Hoàng Đạo Thuý
2. Tình hình nhân sự đang onborad và các vấn đề phát sinh trong tuần
No | Dự án đang tham gia | Họ tên | Vị trí | Số lượng task đã thực hiện/ Tổng task được giao | Số giờ OT | Tổng số ngày làm việc trong tuần | Số ngày đi muộn | Khó khăn từ nhân sự | Feedback từ khách hàng
1 | Mobile App Banking | Trần Hoàng Hiệp | Senior | 1/1 | 0 | 40 | 0 | Chưa có | Chưa có
2 | Mobile App Banking | Nguyễn Văn An | Middle | 1/1 | 0 | 40 | 0
3 | Mobile App Banking | Phạm Đức Trường | Middle | 1/1 | 0 | 40 | 0
4 | Mobile App Banking | Mai Văn Tuấn | Middle | 1/1 | 0 | 40 | 0
5 | Mobile App Banking | Trần Mạnh Huy | Senior | 1/1 | 0 | 40 | 0
3. Các khó khăn, rủi ro tiềm ẩn chung
No | Vấn đề |  |  | Ảnh hưởng |  | Action | Deadline | PIC | Status
1 | Chưa phát sinh
2
3
Note on J20: Mô tả theo cấu trúc: 1) Vấn đề 2) Nguyên nhân 3) Ảnh hưởng
Note on K20: Mô tả theo cấu trúc: 1) Vấn đề 2) Nguyên nhân 3) Ảnh hưởng

## W12(13 7- 17 7)
Weekly Report 13/07 ~ 17/07
Project: CRM
Reporter: nnthinh@cmcglobal.vn
Report Date: |  | 21-07-2026 | Receiver: hatitphamthi@gmail.com
1. Kế hoạch load CV
No | Vị trí | Số lượng request | Level | Số lượng CV đã gửi | Số lượng CV passed | Note
1 | Flutter | 5 | Middle-senior | 10 | 5
2. Kế hoạch onboard sắp tới
No | Vị trí | Tên nhân sự | Ngày onboard dự kiến | Địa điểm onboard | Note
1 | Flutter | Trần Hoàng Hiệp | 21/04/2026 | Ngõ 8 Hoàng Đạo Thuý
2 | Flutter | Nguyễn Văn An | 28/04/2026 | Ngõ 8 Hoàng Đạo Thuý
3 | Flutter | Phạm Đức Trường | 21/04/2026 | Ngõ 8 Hoàng Đạo Thuý
4 | Flutter | Mai Văn Tuấn | 28/04/2026 | Ngõ 8 Hoàng Đạo Thuý
5 | Flutter | Trần Mạnh Huy | 21/04/2026 | Ngõ 8 Hoàng Đạo Thuý
2. Tình hình nhân sự đang onborad và các vấn đề phát sinh trong tuần
No | Dự án đang tham gia | Họ tên | Vị trí | Số lượng task đã thực hiện/ Tổng task được giao | Số giờ OT | Tổng số ngày làm việc trong tuần | Số ngày đi muộn | Khó khăn từ nhân sự | Feedback từ khách hàng
1 | Mobile App Banking | Trần Hoàng Hiệp | Senior | 1/1 | 0 | 40 | 0 | Chưa có | Chưa có
2 | Mobile App Banking | Nguyễn Văn An | Middle | 1/1 | 0 | 40 | 0
3 | Mobile App Banking | Phạm Đức Trường | Middle | 1/1 | 0 | 40 | 0
4 | Mobile App Banking | Mai Văn Tuấn | Middle | 1/1 | 0 | 40 | 0
5 | Mobile App Banking | Trần Mạnh Huy | Senior | 1/1 | 0 | 40 | 0
3. Các khó khăn, rủi ro tiềm ẩn chung
No | Vấn đề |  |  | Ảnh hưởng |  | Action | Deadline | PIC | Status
1 | Chưa phát sinh
2
3
Note on J20: Mô tả theo cấu trúc: 1) Vấn đề 2) Nguyên nhân 3) Ảnh hưởng
Note on K20: Mô tả theo cấu trúc: 1) Vấn đề 2) Nguyên nhân 3) Ảnh hưởng

## W13(20 7-24 7)
Weekly Report 20/07 ~ 24/07
Project: CRM
Reporter: nnthinh@cmcglobal.vn
Report Date: |  | 28-07-2026 | Receiver: hatitphamthi@gmail.com
1. Kế hoạch load CV
No | Vị trí | Số lượng request | Level | Số lượng CV đã gửi | Số lượng CV passed | Note
1 | Flutter | 5 | Middle-senior | 10 | 5
2. Kế hoạch onboard sắp tới
No | Vị trí | Tên nhân sự | Ngày onboard dự kiến | Địa điểm onboard | Note
1 | Flutter | Trần Hoàng Hiệp | 21/04/2026 | Ngõ 8 Hoàng Đạo Thuý
2 | Flutter | Nguyễn Văn An | 28/04/2026 | Ngõ 8 Hoàng Đạo Thuý
3 | Flutter | Phạm Đức Trường | 21/04/2026 | Ngõ 8 Hoàng Đạo Thuý
4 | Flutter | Mai Văn Tuấn | 28/04/2026 | Ngõ 8 Hoàng Đạo Thuý
5 | Flutter | Trần Mạnh Huy | 21/04/2026 | Ngõ 8 Hoàng Đạo Thuý
2. Tình hình nhân sự đang onborad và các vấn đề phát sinh trong tuần
No | Dự án đang tham gia | Họ tên | Vị trí | Số lượng task đã thực hiện/ Tổng task được giao | Số giờ OT | Tổng số ngày làm việc trong tuần | Số ngày đi muộn | Khó khăn từ nhân sự | Feedback từ khách hàng
1 | Mobile App Banking | Trần Hoàng Hiệp | Senior | 2/2 | 0 | 40 | 0 | Chưa có | Chưa có
2 | Mobile App Banking | Nguyễn Văn An | Middle | 2/2 | 0 | 40 | 0
3 | Mobile App Banking | Phạm Đức Trường | Middle | 3/3 | 0 | 40 | 0
4 | Mobile App Banking | Mai Văn Tuấn | Middle | 2/2 | 0 | 40 | 0
5 | Mobile App Banking | Trần Mạnh Huy | Senior | 3/3 | 0 | 40 | 0
3. Các khó khăn, rủi ro tiềm ẩn chung
No | Vấn đề |  |  | Ảnh hưởng |  | Action | Deadline | PIC | Status
1 | Chưa phát sinh
Note on J20: Mô tả theo cấu trúc: 1) Vấn đề 2) Nguyên nhân 3) Ảnh hưởng
Note on K20: Mô tả theo cấu trúc: 1) Vấn đề 2) Nguyên nhân 3) Ảnh hưởng

## W14
Weekly Report 27/07 ~ 31/07
Project: CRM
Reporter: nnthinh@cmcglobal.vn
Report Date: |  | 2026-04-08 | Receiver: hatitphamthi@gmail.com
1. Kế hoạch load CV
No | Vị trí | Số lượng request | Level | Số lượng CV đã gửi | Số lượng CV passed | Note
1 | Flutter | 5 | Middle-senior | 10 | 5
2. Kế hoạch onboard sắp tới
No | Vị trí | Tên nhân sự | Ngày onboard dự kiến | Địa điểm onboard | Note
1 | Flutter | Trần Hoàng Hiệp | 21/04/2026 | Ngõ 8 Hoàng Đạo Thuý
2 | Flutter | Nguyễn Văn An | 28/04/2026 | Ngõ 8 Hoàng Đạo Thuý
3 | Flutter | Phạm Đức Trường | 21/04/2026 | Ngõ 8 Hoàng Đạo Thuý
4 | Flutter | Mai Văn Tuấn | 28/04/2026 | Ngõ 8 Hoàng Đạo Thuý
5 | Flutter | Trần Mạnh Huy | 21/04/2026 | Ngõ 8 Hoàng Đạo Thuý
2. Tình hình nhân sự đang onborad và các vấn đề phát sinh trong tuần
No | Dự án đang tham gia | Họ tên | Vị trí | Số lượng task đã thực hiện/ Tổng task được giao | Số giờ OT | Tổng số ngày làm việc trong tuần | Số ngày đi muộn | Khó khăn từ nhân sự | Feedback từ khách hàng
1 | Mobile App Banking | Trần Hoàng Hiệp | Senior | 1/1 | 0 | 40 | 0 | Chưa có | Chưa có
2 | Mobile App Banking | Nguyễn Văn An | Middle | 2/2 | 0 | 40 | 0
3 | Mobile App Banking | Phạm Đức Trường | Middle | 1/1 | 0 | 40 | 0
4 | Mobile App Banking | Mai Văn Tuấn | Middle | 2/2 | 0 | 40 | 0
5 | Mobile App Banking | Trần Mạnh Huy | Senior | 1/1 | 0 | 40 | 0
3. Các khó khăn, rủi ro tiềm ẩn chung
No | Vấn đề |  |  | Ảnh hưởng |  | Action | Deadline | PIC | Status
1 | Chưa phát sinh
Note on J20: Mô tả theo cấu trúc: 1) Vấn đề 2) Nguyên nhân 3) Ảnh hưởng
Note on K20: Mô tả theo cấu trúc: 1) Vấn đề 2) Nguyên nhân 3) Ảnh hưởng

## W15
Weekly Report 03/08 ~ 07/08
Project: CRM
Reporter: nnthinh@cmcglobal.vn
Report Date: |  | 2026-11-08 | Receiver: hatitphamthi@gmail.com
1. Kế hoạch load CV
No | Vị trí | Số lượng request | Level | Số lượng CV đã gửi | Số lượng CV passed | Note
không phát sinh
2. Kế hoạch onboard sắp tới
No | Vị trí | Tên nhân sự | Ngày onboard dự kiến | Địa điểm onboard | Note
không phát sinh
2. Tình hình nhân sự đang onborad và các vấn đề phát sinh trong tuần
No | Dự án đang tham gia | Họ tên | Vị trí | Số lượng task đã thực hiện/ Tổng task được giao | Số giờ OT | Tổng số ngày làm việc trong tuần | Số ngày đi muộn | Khó khăn từ nhân sự | Feedback từ khách hàng
1 | Mobile App Banking | Trần Hoàng Hiệp | Senior | 2/2 | 0 | 5 | 0 | Chưa có | Chưa có
2 | Mobile App Banking | Nguyễn Văn An | Middle | 4/4 | 0 | 5 | 0
3 | Mobile App Banking | Phạm Đức Trường | Middle | 2/2 | 0 | 5 | 0
4 | Mobile App Banking | Mai Văn Tuấn | Middle | 2/2 | 0 | 5 | 0
5 | Mobile App Banking | Trần Mạnh Huy | Senior | 3/3 | 0 | 5 | 0
3. Các khó khăn, rủi ro tiềm ẩn chung
No | Vấn đề |  |  | Ảnh hưởng |  | Action | Deadline | PIC | Status
1 | Chưa phát sinh
Note on J20: Mô tả theo cấu trúc: 1) Vấn đề 2) Nguyên nhân 3) Ảnh hưởng
Note on K20: Mô tả theo cấu trúc: 1) Vấn đề 2) Nguyên nhân 3) Ảnh hưởng